## Sheet1
躲开方块微信游戏
阶段 | 模块 | 参与人员 | 时间（天） | 报价 | 备注
需求分析 |  | / | / | 0 | 帕索
总体设计 |  | / | / | 0 | 帕索
美术 |  | / | / | 0 | 帕索
开发 | 逻辑 | 2 | 3 | 7200
| 机型适配 | 1 | 1 | 1200
| 微信平台接口 | 1 | 2 | 2400
测试 | 测试与修改 | 1 | 2 | 2400
细节 | 细节调整 | 1 | 1 | 1200
后期维护 | 客户反馈修改 | 1 | 1 | 1200
合计 |  |  | 8 | 15600
服务器 | 服务器开发 | 1 | 3 | 3600
| 查询后台 | 1 | 2 | 2400
| 域名 |  | 30 | 800 | 也可直接使用帕索的域名，需要配置
| 服务器费用 | 2万访问/天 | 1年 | 1200 | 根据访问量变动
合计 |  |  | 53 | 23600 | 建议如果未来有统一使用自己的服务器规划再选用这个方案