## 科鲁兹大赢家
科鲁兹大赢家游戏
阶段 | 模块 | 参与人员 | 时间（天） | 报价 | 备注
需求分析 |  | 0 | 0 | 0 | 帕索
总体设计 |  | 0 | 0 | 0 | 帕索
美术 |  | 0 | 0 | 0 | 帕索
编码 | 逻辑 | 2 | 6 | 14400
| 手机适配 | 2 | 2 | 4800
| 平台接口 | 1 | 1 | 1200
| 客户反馈修改 | 1 | 2 | 2400
测试 |  | 2 | 1 | 2400
合计 |  |  | 12 | 25200
新需求写在第二个工作表

## 新需求
科鲁兹大赢家游戏（新需求）
阶段 | 模块 | 参与人员 | 时间（天） | 报价 | 备注
需求分析 |  | 0 | 0 | 0 | 帕索
总体设计 |  | 0 | 0 | 0 | 帕索
美术 |  | 0 | 0 | 0 | 帕索
新需求 | 界面 | 2 | 1.5 | 3600
| 逻辑 | 1 | 1.5 | 1800
| 客户反馈修改 | 1 | 2 | 0 | 不算入报价
合计 |  |  | 5 | 5400
因为需求后面有过一次大改，所以才单独列了这一份报价单。